**ส่วนที่ 1**

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประกอบด้วย

 1. นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ

 2. นายอาคม บรรดาศักดิ์ ผู้แทน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

 3. นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ผู้แทน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

 4. นายกิตติพงษ์ ไพรเขียว ผู้แทน ประชาคมตำบล กรรมการ

 5. นายเนตร ช่างผัส ผู้แทน ประชาคมตำบล กรรมการ

 6. นายมานะ ศิลป์ประกอบ ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

 7. นายเฉลียว ช่างปลูก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 8. นายสิริ พานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 9. นายลิขิต ประยูรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 10. นางพิมพ์ณดา พืชมาก หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. กรรมการ

 11. นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

# ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แบบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561**

**(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

 **1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 **2. รายงานผลการดำเนินงาน** รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

|  |
| --- |
| **การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)****ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)** |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 9,631,150 | 46 | 10,572,350 | 31 | 7,775,800 | 20 | 5,303,850 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 8 | 270,000 | 9 | 653,000 | 10 | 633,000 | 10 | 643,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 43 | 4,380,600 | 46 | 4,170,600 | 41 | 4,030,600 | 42 | 4,060,600 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 31 | 500,000 | 8 | 290,000 | 6 | 230,000 | 6 | 230,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 17 | 4,951,200 | 15 | 4,901,200 | 18 | 4,831,200 | 17 | 4,831,200 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 31 | 2,112,700 | 20 | 2,044,700 | 19 | 1,945,700 | 19 | 1,945,700 |
| **รวม** | **185** | **22,135,650** | **153** | **22,921,850** | **134** | **19,736,300** | **123** | **17,304,350** |

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 –

 เดือน มีนาคม 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 31.25 | 10 | 25.00 | 13 | 23.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 18.89 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 7 | 31.25 | 0 | 0.00 | 6 | 10.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5.51 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 14 | 43.75 | 10 | 25.00 | 7 | 12.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 24.40 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 15.62 | 0 | 0.00 | 5 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 7.87 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 3 | 9.38 | 3 | 7.50 | 10 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 12.59 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 3.12 | 0 | 0.00 | 5 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4.72 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 0 | 0.00 | 2 | 5.00 | 1 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.36 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 7 | 21.87 | 15 | 37.50 | 8 | 14.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 23.62 |
| **รวม** | **32** | **100.00** | **40** | **100.00** | **55** | **100.00** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | **127** | **100.00** |

**สรุป**

โครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 127 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 โครงการ

โครงการมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 จำนวน 185 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 32X100 = 17.30%

 185

ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามยุทธศาสตร์)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก-ลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 | เคหะและชุมชน | 278,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระแดง-แยกประปา (วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | เคหะและชุมชน | 320,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองโน จำนวน 1 หลัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | เคหะและชุมชน | 300,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | เคหะและชุมชน | 347,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านนายเฉลียว ช่างปลูก-ศาลาประชาคมบ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 199,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายสมรักษ์ มิดนอก-บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 301,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสะพานบ้านเตย-หน้าวัดพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | เคหะและชุมชน | 304,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตา-ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 383,000 | 381,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก-สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2งบประมาณ 283,000 บาท | เคหะและชุมชน | 283,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4  | เคหะและชุมชน | 296,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิรัตน์-บ้านนายสมชาย บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | เคหะและชุมชน | 233,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปิดกั้นลำห้วยแยะ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | การเกษตร | 470,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำซอยโรงเรียนบ้านเสว-บ้านนายเม้ง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 106,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียว-สามแยกที่ทำการ อบต.โพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 78,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญล้อม-ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 104,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  16 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเพี่ยมเชื่อมหนองใหญ่ พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 173,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 17 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากคลองแก้มลิงเชื่อมหนองใหญ่ พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 197,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองใหญ่เชื่อมถนนมิตรภาพพร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น  หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 158,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 19 | โครงการซ่อมแซมคลองแก้มลิงดาดคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | การเกษตร | 200,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 20 | โครงการขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 317,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 21 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 ช่องบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | เคหะและชุมชน | 244,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางทิพย์ คิดเห็นเชื่อมท่อเมนท์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 140,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 23 | โครงการก่อสร้างฝาเหล็กตะแกรงรางระบายน้ำจากบ้านนางดอกไม้-บ้านนายสมจิตร คิดการ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 115,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จากบ้านนางวน เชื่อมท่อเมนท์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 141,000 | 0 | จ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลโพนทอง | การเกษตร | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล | การเกษตร | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,967 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการฝึกอบรมมัดหมี่ลายผ้า | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ด้านสหกรณ์ในระดับประชาชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการสร้างเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ**

 **และการท่องเที่ยว**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | การศึกษา | 50,000 | 49,705 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | ค่าพาหนะสำหรับส่งเด็กไปสถานพยาบาล | การศึกษา | 5,000 | 400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง (ค่าอาหารกลางวัน) | การศึกษา | 416,500 | 182,400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 15,000 | 13,850 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 189,108 | 51,705.84 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) 100 % สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน | การศึกษา | 599,612 | 130,578.36 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน | การศึกษา | 1,040,000 | 506,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | การศึกษา | 40,000 | 15,100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | การศึกษา | 20,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | การศึกษา | 129,200 | 129,200 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า | การศึกษา | 30,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า | การศึกษา | 30,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 15 | โครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กนักเรียนในโรงเรียน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 13,400 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 16 | โครงการส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 11,600 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 19 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 25,800 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 20 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดาโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 21 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 23 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | ค่าจัดซื้อพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธี | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 | 2,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 | 9,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 26 | ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | ค่าใช้จ่ายในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 | 0 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 28 | ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 29 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 30 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพนทองเกมส์และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 150,000 | 148,240 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 31 | จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | สาธารณสุข | 40,000 | 27,100 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการอบรม อพปม.ในการฉีดวัคซีนและยาคุมเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สาธารณสุข | 40,000 | 28,605 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ | สาธารณสุข | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | สาธารณสุข | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อประจำท้องถิ่น | สาธารณสุข | 20,000 | 19,950 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | สาธารณสุข | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร | สาธารณสุข | 20,000 | 19,675 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | โครงการรับแลกลูกน้ำยุงลายเพื่อการตัดวงจรยุงลาย | สาธารณสุข | 10,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค | สาธารณสุข | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | ค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโพนทอง | งบกลาง | 70,000 | 70,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการ อบต.ร่วมใจต้านภัยหนาว | รักษาความสงบภายใน | 60,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชน แกนนำสุขภาพเพื่อในด้านการดูแลสุขภาพในโรงเรียน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,230 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการค่ายเยาวชนสรรสร้างพลังความดี | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการเยาวชนคิดแล้วทำ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 5,990 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการคนพิการแข็งแรงทั้งกายและใจ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการครัวชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 19,430 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | โครงการเยาวชนคนกล้า | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการปัจจัยชีวีผู้สูงอายุ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,669,000 | 1,691,600 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,100,000 | 449,800 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12,000 | 6,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพของแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลโพนทอง | เคหะและชุมชน | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ | เคหะและชุมชน | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | การเกษตร | 15,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 30,000 | 3,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ | การเกษตร | 10,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | การเกษตร | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 |  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  | รักษาความสงบภายใน | 80,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | 20,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 8,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | 7,930 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 430 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ฯลฯ | บริหารงานทั่วไป | 300,000 | 259,500 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ อปท.ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | 19,450 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | บริหารงานทั่วไป | 100,000 | 100,000 | โอนงบประมาณไปเพิ่มรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) |
| 7 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมติการประเมินที่ ก.อบต.กำหนด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการศึกษาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก | การศึกษา | 20,000 | 19,500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 80,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12 | วัสดุงานบ้านงานครัว | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 30,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | วัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 50,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 20,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15 | วัสดุสำนักงาน | การศึกษา(กองการศึกษา) | 20,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | การศึกษา(กองการศึกษา) | 30,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17 | วัสดุสำนักงาน | สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 18 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 19 | วัสดุสำนักงาน | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 21 | วัสดุสำนักงาน | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 10,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 23 | จัดซื้อกระโจกโค้งจราจร | รักษาความสงบภายใน | 6,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 28,600 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 25 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 1,500 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 1,500 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 16,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 28 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 28,600 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 29 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 1,500 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 30 | จัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 6,000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

**ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**

การดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรกมีการดำเนินโครงการน้อยมาก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยากให้มีการดำเนินโครงการให้มากกว่านี้