**ส่วนที่ 1**

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประกอบด้วย

 1. นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ

 2. นายอาคม บรรดาศักดิ์ ผู้แทน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

 3. นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ผู้แทน สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

 4. นายกิตติพงษ์ ไพรเขียว ผู้แทน ประชาคมตำบล กรรมการ

 5. นายเนตร ช่างผัส ผู้แทน ประชาคมตำบล กรรมการ

 6. นายมานะ ศิลป์ประกอบ ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

 7. นายเฉลียว ช่างปลูก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 8. นายสิริ พานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 9. นายลิขิต ประยูรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 10. นางพิมพ์ณดา พืชมาก หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. กรรมการ

 11. นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

# ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แบบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561**

**(ระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561)**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

 **1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 **2. รายงานผลการดำเนินงาน** รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 (ระหว่างเดือน มีนาคม 2561- กันยายน 2561)

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

|  |
| --- |
| **การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)****ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)** |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 9,631,150 | 46 | 10,572,350 | 31 | 7,775,800 | 20 | 5,303,850 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 8 | 270,000 | 9 | 653,000 | 10 | 633,000 | 10 | 643,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 43 | 4,380,600 | 46 | 4,170,600 | 41 | 4,030,600 | 42 | 4,060,600 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 31 | 500,000 | 8 | 290,000 | 6 | 230,000 | 6 | 230,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 17 | 4,951,200 | 15 | 4,901,200 | 18 | 4,831,200 | 17 | 4,831,200 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 31 | 2,112,700 | 20 | 2,044,700 | 19 | 1,945,700 | 19 | 1,945,700 |
| **รวม** | **185** | **22,135,650** | **153** | **22,921,850** | **134** | **19,736,300** | **123** | **17,304,350** |

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 –

 เดือน กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 54.34 | 0 | 0.00 | 21 | 45.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 24.86 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 7 | 87.5 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4.32 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 30 | 69.76 | 0 | 0.00 | 13 | 30.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 23.24 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 31 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 16.75 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 15 | 88.23 | 0 | 0.00 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 16.75 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3.24 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 66.66 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.62 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 23 | 74.19 | 0 | 0.00 | 8 | 25.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 16.75 |
| **รวม** | **139** | **75.13** | **0** | **0.00** | **46** | **24.87** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | **185** | **100.00** |

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 2,278,513.81 | 16.09 | 3,185,436 | 22.51 | 5,463,949.81 | 38.61 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 101,305 | 0.72 | 0 | 0.00 | 101,305 | 0.72 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 2,847,482.28 | 20.12 | 0 | 0.00 | 2,847,482.28 | 20.12 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 365,895 | 2.56 | 0 | 0.00 | 365,895 | 2.56 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 4,382,179 | 30.96 | 0 | 0.00 | 4,382,179 | 30.96 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 100,110 | 0.70 | 0 | 0.00 | 100,110 | 0.70 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 31,250 | 0.22 | 0 | 0.00 | 31,250 | 0.22 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 | 860,304.90 | 6.08 | 0 | 0.00 | 860,304.90 | 6.08 |
| **รวม** | 10,967,039.99 | 77.49 | 3,185,436 | 22.51 | 14,152,475.99 | 100.00 |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

1. **โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| โครงการซื้อวัสดุสำหรับสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญหาในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย |  | **/** |  | 100,000 | 64,223.04 |

**แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง : แบบที่ 3/1** เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

1. **จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 25 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 8 | 7 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว | 43 | 30 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 31 | 31 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 17 | 15 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 2 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 31 | 23 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **185** | **139** |
| คิด**เป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ****ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561** |  | **75.13** |

1. **การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน ได้ดำเนินการทั้งหมด 139 โครงการ งบประมาณ 14,152,475.99 บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามยุทธศาสตร์)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก-ลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 | เคหะและชุมชน | 278,000 | 275,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระแดง-แยกประปา (วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | เคหะและชุมชน | 320,000 | 319,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองโน จำนวน 1 หลัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | เคหะและชุมชน | 300,000 | 300,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | เคหะและชุมชน | 347,000 | 346,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านนายเฉลียว ช่างปลูก-ศาลาประชาคมบ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 199,000 | 198,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายสมรักษ์ มิดนอก-บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 301,000 | - | โอนออกไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 300,514 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสะพานบ้านเตย-หน้าวัดพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | เคหะและชุมชน | 304,000 | 295,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตา-ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 383,000 | 381,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก-สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2งบประมาณ 283,000 บาท | เคหะและชุมชน | 283,000 | 282,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4  | เคหะและชุมชน | 296,000 | 294,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิรัตน์-บ้านนายสมชาย บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | เคหะและชุมชน | 233,000 | 232,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปิดกั้นลำห้วยแยะ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | การเกษตร | 470,000 | 469,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำซอยโรงเรียนบ้านเสว-บ้านนายเม้ง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 106,000 | 98,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 14 | โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียว-สามแยกที่ทำการ อบต.โพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 78,000 | 72,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญล้อม-ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 104,000 | 103,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 16 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเพี่ยมเชื่อมหนองใหญ่ พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 173,000 | 172,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 17 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากคลองแก้มลิงเชื่อมหนองใหญ่ พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 197,000 | 196,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองใหญ่เชื่อมถนนมิตรภาพพร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านแท่น  หมู่ที่ 7 | เคหะและชุมชน | 158,000 | 146,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 19 | โครงการซ่อมแซมคลองแก้มลิงดาดคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | การเกษตร | 200,000 | 199,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 20 | โครงการขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 317,000 | 314,000 | จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 21 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 ช่องบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | เคหะและชุมชน | 244,000 | 243,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางทิพย์ คิดเห็นเชื่อมท่อเมนท์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 140,000 | 139,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 23 | โครงการก่อสร้างฝาเหล็กตะแกรงรางระบายน้ำจากบ้านนางดอกไม้-บ้านนายสมจิตร คิดการ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 115,000 | 107,000 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จากบ้านนางวน เชื่อมท่อเมนท์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | เคหะและชุมชน | 141,000 | 119,436 | จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายศิริชัย-ลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 136,000 | 135,000 | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) |
| 26 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายแผ่วถึงบ้านนายศิริชัย บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | เคหะและชุมชน | 29,514 | 29,513.81 | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลโพนทอง | การเกษตร | 20,000 | 18,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล | การเกษตร | 20,000 | 18,530 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,967 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการฝึกอบรมมัดหมี่ลายผ้า | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 18,998 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7,000 | 6,785 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ด้านสหกรณ์ในระดับประชาชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15,000 | 14,580 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 7 | โครงการสร้างเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 14,445 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ**

 **และการท่องเที่ยว**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | การศึกษา | 50,000 | 49,705 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | ค่าพาหนะสำหรับส่งเด็กไปสถานพยาบาล | การศึกษา | 5,000 | 400 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง (ค่าอาหารกลางวัน) | การศึกษา | 416,500 | 395,920 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 15,000 | 13,850 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 189,108 | 159,285.58 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) 100 % สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน | การศึกษา | 599,612 | 509,332.24 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน | การศึกษา | 1,040,000 | 1,000,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | การศึกษา | 40,000 | 36,500 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 10 | โครงการจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | การศึกษา | 20,000 | 51,600 | โอนงบประมาณเพิ่ม |
| 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | การศึกษา | 129,200 | 129,200 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า | การศึกษา | 30,000 | 46,000 | โอนงบประมาณเพิ่มเติม |
| 13 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า | การศึกษา | 30,000 | 15,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 14 | โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 15 | โครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กนักเรียนในโรงเรียน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 13,400 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 16 | โครงการส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 15,150 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 17 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 18,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 18 | โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 11,600 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 19 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 25,800 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 20 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดาโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 21 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | 0 | โอนงบประมาณเพิ่มเติมรายการอื่น |
| 22 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 | 7,510 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 23 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | 19,950 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 24 | ค่าจัดซื้อพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธี | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 | 1,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 | 9,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 26 | ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 13,400 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 27 | ค่าใช้จ่ายในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 | 1,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 28 | ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | 14,840 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 29 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | 0 | โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอื่น |
| 30 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพนทองเกมส์และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 150,000 | 148,240 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 31 | จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | สาธารณสุข | 40,000 | 27,100 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการอบรม อพปม.ในการฉีดวัคซีนและยาคุมเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สาธารณสุข | 40,000 | 28,605 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ | สาธารณสุข | 15,000 | 14,790 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | สาธารณสุข | 20,000 | 18,875 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อประจำท้องถิ่น | สาธารณสุข | 20,000 | 19,950 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | สาธารณสุข | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 7 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร | สาธารณสุข | 20,000 | 19,675 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | โครงการรับแลกลูกน้ำยุงลายเพื่อการตัดวงจรยุงลาย | สาธารณสุข | 10,000 | 9,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | โครงการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค | สาธารณสุข | 15,000 | 2,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 10 | ค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโพนทอง | งบกลาง | 70,000 | 70,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 11 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯบ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 12 | โครงการสืบสานพระปณิทานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 13 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 14 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 15 | โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 16 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 17 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯบ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 18 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 19 | โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 20 | โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองหว้า ที่ 6 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณ์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 22 | โครงการสืบสานพระปณิทานสมเด็จย่าฯต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 23 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | สาธารณสุข | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 24 | โครงการควบคุมโรคพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 25 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | สาธารณสุข | - | 6,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 26 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 27 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 28 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 29 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 30 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 31 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | 7,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการ อบต.ร่วมใจต้านภัยหนาว | รักษาความสงบภายใน | 60,000 | 0 | โอนงบประมาณไปเพิ่มเติมรายการอื่น |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชน แกนนำสุขภาพเพื่อในด้านการดูแลสุขภาพในโรงเรียน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 23,840 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,230 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการค่ายเยาวชนสรรสร้างพลังความดี | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 29,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการเยาวชนคิดแล้วทำ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 5,990 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 5,979 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 7 | โครงการคนพิการแข็งแรงทั้งกายและใจ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000 | 430 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | โครงการครัวชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 19,430 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | โครงการเยาวชนคนกล้า | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6,000 | 5,980 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 10 | โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | 4,380 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 11 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | 16,750 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 12 | โครงการปัจจัยชีวีผู้สูงอายุ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,990 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 13 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000 | 9,980 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 14 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,669,000 | 3,342,500 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 15 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,100,000 | 885,800 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 16 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12,000 | 12,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพของแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลโพนทอง | เคหะและชุมชน | 20,000 | 11,700 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ | เคหะและชุมชน | 20,000 | 18,280 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการอนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | การเกษตร | 15,000 | 12,750 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 30,000 | 18,150 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ | การเกษตร | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | การเกษตร | 20,000 | 29,230 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 |  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  | รักษาความสงบภายใน | 80,000 | 21,400 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | 20,000 | 9,850 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 8,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | 7,930 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 430 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ฯลฯ | บริหารงานทั่วไป | 300,000 | 259,500 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ อปท.ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | 19,450 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 6 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | บริหารงานทั่วไป | 100,000 | 100,000 | โอนงบประมาณไปเพิ่มรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) |
| 7 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | 5,025 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 8 | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมติการประเมินที่ ก.อบต.กำหนด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | 18,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการศึกษาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก | การศึกษา | 20,000 | 19,500 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 80,000 | 165,958 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำนักงานปลัด |
| 12 | วัสดุงานบ้านงานครัว | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 30,000 | 25,505 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 13 | วัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 50,000 | 49,533.90 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 14 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 20,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำนักงานปลัด |
| 15 | วัสดุสำนักงาน | การศึกษา(กองการศึกษา) | 20,000 | 36,137 | โอนงบประมาณเพิ่มเติม |
| 16 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | การศึกษา(กองการศึกษา) | 30,000 | 20,940 | โอนงบประมาณเพิ่มเติม |
| 17 | วัสดุสำนักงาน | สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) | 10,000 | 9,760 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 18 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) | 10,000 | 8,870 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 19 | วัสดุสำนักงาน | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | 9,116 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำนักงานปลัด |

|  |
| --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. โพนทอง ปีงบประมาณ 2561** |
|  | **โครงการ**  | แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 21 | วัสดุสำนักงาน | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 10,000 | 9,950 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำนักงานปลัด |
| 23 | จัดซื้อกระโจกโค้งจราจร | รักษาความสงบภายใน | 6,000 | 6,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 24 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 28,600 | 27,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 25 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 1,500 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 1,500 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด) | 16,000 | 16,000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 28 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) | 28,600 | 27,900 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| 29 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | สังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) | 1,500 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 30 | จัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล | เคหะและชุมชน(กองช่าง) | 6,000 | 8,000 | ดำเนินการเสร็จแล้วโอนงบประมาณเพิ่มเติม |